## 1. паспорт местоположение
Приложение № 1
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2024 год
Паспорт инвестиционного проекта
ФКП "ГкНИПАС имени Л.К.Сафронова"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
F_NIPAS-12211-20
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция 2-х кабельных линий 10 кВ от ГПП-168 до РП-21 пос.Белоозерский Воскресенского района
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 1. Общая информация об инвестиционном проекте
№ пп | Наименование | Содержание
1 | 2 | 3
1 | Группа инвестиционных проектов инвестиционной программы | 1.2.2.1 Реконструкция линий электропередачи
2 | Цели | Замещение (обновление) электрической сети (кабельных линий)
3 | Наименование обособленного подразделения субъекта электроэнергетики, реализующего инвестиционный проект (если применимо) | нд
4 | Субъекты Российской Федерации, на территории которых реализуется проект | Московская область
5 | Территории муниципальных образований, на территории которых реализуется инвестиционный проект | город Белоозерский, городской округ Воскресенск
6 | Наличие решения о резервировании земель | не требуется
7 | Наличие решения об изъятии земельных участков для государственных или муниципальных нужд | не требуется
8 | Наличие решения о переводе земель или земельных участков из одной категории в другую | Приказ Комитета лесного хозяйства Московской области от 02.09.2021 № 28П-1981
9 | Наличие правоустанавливающих документов на земельный участок | не требуется
10 | Наличие утвержденной документации по планировке территории | нет
11 | Объект капитального строительства относится к видам объектов федерального, регионального, местного значения, подлежащим отображению в соответствующем документе территориального планирования | не относится
12 | Объект капитального строительства (федерального, регионального, местного значения) отображен в соответствующем документе территориального планирования (Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального образования) | не относится
13 | Наличие заключения по результатам технологического и ценового аудита инвестиционного проекта | не требуется
14 | Наличие положительного заключения экспертизы проектной документации | не требуется
15 | Наличие утвержденной проектной документации | имеется, требуется корректировка
16 | Наличие разрешения на строительство | не требуется
17 | Плановые значения количественных показателей реализации инвестиционной программы, соответствующих целям инвестиционного проекта, указанных в пункте 2 | 7,682 км
18 | Информация об объектах электроэнергетики, предусмотренных инвестиционным проектом, содержащаяся в схеме и программе развития Единой энергетической системы России (схеме и программе развития электроэнергетике субъекта Российской Федерации) | не относится
19 | Информация об объектах электроэнергетики, предусмотренных инвестиционным проектом, содержащаяся в схеме и программе развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации | не относится
20 | Информация о планируемом (целевом) изменении предельно допустимых значений технологических параметров функционирования Единой энергетической системы России или технологически изолированных территориальных электроэнергетических систем (в том числе уровня напряжения и пропускной способности электрической сети), обусловленном параметрами работы объектов электроэнергетики, в результате реализации мероприятий в рамках инвестиционного проекта | нд
21 | Проектные показатели планируемой нагрузки трансформаторных и иных подстанций, строительство (реконструкцию, модернизацию) которых планируется осуществить в рамках реализации инвестиционной программы (проекта инвестиционной программы) | реконструкция подстанций не осуществляется
22 | Информация о степени загрузки вводимых после строительства объектов электросетевого хозяйства, определяемой в соответствии с методическими указаниями, утверждаемыми Министерством энергетики Российской Федерации | нд
23 | Информация о результатах контрольных замеров электрических нагрузок оборудования объектов электросетевого хозяйства, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом | летний режимный день 3,0354 МВт; зимний режимный день 4,3368 МВт
24 | Общий объем финансирования капитальных вложений по инвестиционному проекту за период реализации инвестиционной программы, млн рублей | 28.9432
25 | Общий объем освоения капитальных вложений по инвестиционному проекту за период реализации инвестиционной программы, млн рублей | 24.4073

## 2. паспорт ТП (hidden)
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2024 год
Паспорт инвестиционного проекта
ФКП "ГкНИПАС"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
F_NIPAS-12211-20
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция 2-х кабельных линий 10 кВ от ГПП-168 до РП-21 пос.Белоозерский Воскресенского района
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 2. Информация об энергопринимающих устройствах потребителей, с которыми заключены договоры об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, предусматривающими выполнение мероприятий, реализуемых в рамках инвестиционного проекта, и об определенных указанными договорами обязательствах сетевой организации на выполнение мероприятий, предусмотренных инвестиционным проектом
№ пп | Реквизиты договора ТП | Реквизиты дополнительных соглашений к договору | Состояние договора ТП | Местонахождение энергопринимающего устройства, объекта по производству электрической энергии, объекта электросетевого хозяйства электросетевой организации или иного лица | Наименование энергопринимающего устройства, объекта по производству электрической энергии, объекта электросетевого хозяйства электросетевой организации или иного лица/ | Наименование точки присоединения энергопринимающего устройства, объекта по производству электрической энергии, объекта электросетевого хозяйства электросетевой организации или иного лица | Максимальная мощность энергопринимающих устройств всего, МВт | Максимальная мощность энергопринимающих устройств ранее присоединенных, МВт | Максимальная мощность энергопринимающих устройств присоединяемых, МВт | Напряжение, кВ | Заявляемая категория надежности | Мощность присоединяемых к сети трансформаторов всего, МВА | Количество присоединяемых к сети трансформаторов, всего | Мощность присоединяемых к сети генераторов, МВт | Количество присоединяемых к сети генераторов | Содержание в соответствии с договором ТП (ТУ) мероприятий, реализуемых в рамках инвестиционного проекта, по: |  | Размер платы за технологическое присоединение (в соответствии с договором об осуществлении технологического присоединения), млн рублей
[16 empty] | технологическому присоединению от существующих объектов электросетевого хозяйства до границы участка, на котором расположены энергопринимающие устройства и (или) объекты электроэнергетики (объекты по производству электрической энергии, объекты электросетевого хозяйства) заявителя (за исключением выполнения требований к усилению существующей электрической сети), реализуемое в рамках инвестиционного проекта | выполнению требований к усилению существующей электрической сети
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
| Реквизиты договора 1 |  |  | Местонахождение 1 | Наименование энергопринимаюшего устройства 1 | Наименование точки присоединения 1
| Реквизиты договора 1 |  |  | Местонахождение 1 | Наименование энергопринимаюшего устройства 1 | Наименование точки присоединения 2
| Реквизиты договора 2 |  |  | Местонахождение 2 | Наименование энергопринимаюшего устройства 2 | Всего по всем точкам присоединения, в том числе:
| Реквизиты договора 2 |  |  | Местонахождение 2 | Наименование энергопринимаюшего устройства 2 | Наименование точки присоединения 1
| Реквизиты договора 2 |  |  | Местонахождение 2 | Наименование энергопринимаюшего устройства 2 | Наименование точки присоединения 2
… | … |  |  | … | … | … | … |  |  |  |  | … | … | … | … | …
Всего

## 3.1. паспорт Техсостояние ПС (hidden)
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2024 год
Паспорт инвестиционного проекта
ФКП "ГкНИПАС"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
F_NIPAS-12211-20
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция 2-х кабельных линий 10 кВ от ГПП-168 до РП-21 пос.Белоозерский Воскресенского района
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.1 Конкретные результаты реализации инвестиционного проекта
№ пп | Диспетчерское наименование трансформаторной или иной подстанции |  | Вид оборудования | Тип оборудования |  | Диспетчерское наименование оборудования |  | Год выпуска |  | Год ввода в эксплуатацию | Номинальное напряжение (высшее), кВ |  | Номинальная мощность, МВ•А, Мвар |  | Год в котором был завершен последний капитальный ремонт | Техническое освидетельствование (далее - ТО) |  | Техническое обследование (далее - ТОБ)
[16 empty] | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТО, организация, проводившая ТО | заключение, принятое по результатам ТО | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТОБ, организация, проводившая ТОБ | заключение, принятое по результатам ТОБ
| До | После |  | До | После | До | После | До | После | До | До | После | До | После | До | До | До | До | До
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
1
1
Примечание.
При заполнении столбца 4 указывается следующие виды оборудования:
Выключатель
Автотрансформатор масляный
Автотрансформатор элегазовый
Трансформатор силовой масляный
Трансформатор силовой элегазовый
Генераторное оборудование
Синхронный компенсатор
Батарея статических конденсаторов
Реактор шунтирующий
Реактор токоограничивающий

## 3.2 паспорт Техсостояние ЛЭП
Приложение № 3.2
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2024 год
Паспорт инвестиционного проекта
ФКП "ГкНИПАС имени Л.К.Сафронова"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
F_NIPAS-12211-20
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция 2-х кабельных линий 10 кВ от ГПП-168 до РП-21 пос.Белоозерский Воскресенского района
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.2 Конкретные результаты реализации инвестиционного проекта
№ пп | Диспетчерское наименование линии электропередачи |  | Наименование участка линии электропередачи, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которого предусматривается инвестиционным проектом |  | Напряжение, кВ |  |  |  | Год ввода в эксплуатацию участка линии электропередачи | Цепность участка линии электропередачи |  | Сечение провода на участке линии электропередачи |  | Тип линии |  | Протяженность по трассе, км |  | Год реконструкции (модернизации) | Год последнего капитального ремонта участка линии электропередачи | Количество капитальных ремонтов участка линии электропередачи с начала эксплуатации | Тип опор (преобладающий вид прокладки КЛ) |  | Техническое освидетельствование (далее - ТО) |  | Техническое обследование (далее - ТОБ)
[5 empty] | проектное |  | рабочее | [15 empty] | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТО, организация, проводившая ТО | заключение, принятое по результатам ТО | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТОБ, организация, проводившая ТОБ | заключение, принятое по результатам ТОБ
| До | После | До | После | До | После | До | После | До | До | После | До | После | До | После | До | После | До | До | До | До | После | До | До | До | До
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
1 | Линия № 2 | Линия № 2 | ГПП-168 - РП-21 | ГПП-168 - РП-21 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1965 | 1 | 1 | 3х185 | 3х240 | кабельная | кабельная | 3.855 | 3.841 | нд | нд | нд | в траншее | в траншее | нд | нд | Акт технического обследования кабельных линий б/н от 03.08.2020 ФКП "ГкНИПАС" | Требуется реконструкция кабельной линии с заменой кабеля и изменением трассы
2 | Линия № 12 | Линия № 12 | ГПП-168 - РП-21 | ГПП-168 - РП-21 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1965 | 1 | 1 | 3х185 | 3х240 | кабельная | кабельная | 3.855 | 3.841 | нд | нд | нд | в траншее | в траншее | нд | нд | Акт технического обследования кабельных линий б/н от 03.08.2020 ФКП "ГкНИПАС" | Требуется реконструкция кабельной линии с заменой кабеля и изменением трассы

## 3.3 паспорт описание
Приложение № 3.3
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2024 год
Паспорт инвестиционного проекта
ФКП "ГкНИПАС имени Л.К.Сафронова"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
F_NIPAS-12211-20
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция 2-х кабельных линий 10 кВ от ГПП-168 до РП-21 пос.Белоозерский Воскресенского района
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.3 Планируемые цели, задачи, этапы, сроки и конкретные результаты реализации инвестиционного проекта
№ пп | Наименование | Содержание
1 | 2 | 3
1 | Задачи, решаемые в рамках инвестиционного проекта | В результате выполнения инвестиционной программы ожидается прекращение перерывов в электроснабжении потребителей, предотвращение возникновения аварийных ситуаций, восстановление надёжности электроснабжения, обеспечение требуемого качества электроэнергии передаваемой потребителям.
2 | Описание конкретных результатов реализации инвестиционного проекта | Реконструированные кабельные линии 10 кВ № 2, № 12 общей протяженностью 7,682 км
3 | Описание состава объектов инвестиционной деятельности их количества и характеристик в отношении каждого такого объекта | Кабельные линии 10 кВ № 2, № 12 от ГПП-168 до РП-21 пос. Белоозерский Воскресенского района. Текущая протяженность 7,710 км. Протяженность после реконструкции 7,682 км. Сечение кабеля после реконструкции 3х240 мм2
4 | Удельные стоимостные показатели реализации инвестиционного проекта, млн рублей | 7,682 км
5 | Описание этапов (при наличии этапности) реализации инвестиционного проекта | Предпроектный и проектный этап - с 2012 по 2018 гг. (выполнено). Поставка основного оборудования - с 2013 по 2015 гг. (выполнено). Строительно-монтажные работы 2019-2020 гг. - прокол методом ГНБ под железнодорожными путями (в соответствии с тех условиями ОАО "РЖД") (выполнено). В настоящее время в связи с изменениями в законодательстве необходимо оформление документов для получения разрешения на размещение объекта. Разрешение на размещение на землях неразграниченной собственности получено в 2021 году. В 2021 году произведен перевод земель Гослесфонда из категории лесопарковых. 16.11.2023 получено разрешение на размещение объекта. В период с 11.2023 по 12.2023 проведены подготовительные работы по расчистке трассы от деревьев и кустарника. 21.12.2023 заключены договоры на корректировку проектной документации и на прокладку участка кабельной линии протяженностью 1,988 км. Мероприятия профинсированы в размере аванса 50%, работы по договорам начаты; в 1 кв. 2024 г. выполнен 1й этап работ по договору -механизированная корчевка пней, разработка грунта, устройство постели из песка в траншее кабеля. Расчистили траншеи для прокладки кабельных линий от упавших деревьев. В 3 кв. 2024 велись работы по прокладке кабеля в траншее, продолжение и окончание работ по прокладке кабеля запланировано в 4 кв. 2024. Следующий этап - работы по проколу методом ГНБ длиной 220 на участке Гослесфонда (в целях обеспечения сохранности лесных насаждений) с последующей прокладкой кабельных линий на остальной части лесного участка (287 м).
6 | Обоснование необходимости реализации инвестиционного проекта | Физический износ кабельных линий более 85%
7 | Год начала реализации инвестиционного проекта | 2012
8 | Год окончания реализации инвестиционного проекта | 2024
9 | Текущая стадия реализации инвестиционного проекта | Получены необходимые разрешения на размещение объекта. Проведены подготовительные работы по расчистке трассы от деревьев и кустарника. 21.12.2023 заключены договоры на корректировку проектной документации и на прокладку участка кабельной линии протяженностью 1,988 км. Мероприятия профинсированы в размере аванса 50%, работы по договорам начаты, выполнен 1й этап работ по договору -механизированная корчевка пней, разработка грунта, устройство постели из песка в траншее кабеля. Расчистили траншеи для прокладки кабельных линий от упавших деревьев. В 3 кв. 2024 велись работы по прокладке кабеля в траншее, продолжение и окончание работ по прокладке кабеля запланировано в 4 кв. 2024.

## 3.4. Паспорт надежность
Приложение № 3.4
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2024 год
Паспорт инвестиционного проекта
ФКП "ГкНИПАС имени Л.К.Сафронова"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
F_NIPAS-12211-20
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция 2-х кабельных линий 10 кВ от ГПП-168 до РП-21 пос.Белоозерский Воскресенского района
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.4. Показатели инвестиционного проекта. Оценка ожидаемого изменения показателей уровня надежности оказываемых услуг по передаче электрической энергии
Фактические показатели уровня надежности оказываемых услуг по передаче электрической энергии (до реализации инвестиционного проекта) | [11 empty] | Оценка ожидаемого изменения показателей уровня надежности оказываемых услуг по передаче электрической энергии (после реализации инвестиционного проекта)
год | Диспетчерское наименование подстанции или линии электропередачи, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии | Ti, час | Ni | Pi, МВт | Ti·Ni, час | Ti·Pi, МВт час | Nt | Ti·Ni/Nt, час | Ni/Nt | Реквизиты документа первичной информации (акта расследования технологических нарушений (аварий) или иного документа | Причины, установленные соответствующими актами расследования технологических нарушений (аварий), которые привели к прекращению электроснабжения, и на устранение которых направлены мероприятия инвестиционного проекта | Годы реализации инвестиционной программы (начиная с года, следующего за годом ввода объектов, предусмотренных инвестиционным проектом до окончания периода инвестиционной программы) | Оценка ожидаемого количества прекращений передачи электрической энергии потребителям услуг на объектах электросеетвого хозяйства указанных в графе 2 (IИП) | SГодTi·Ni | SГодTi | SГодTi/Nt | Nt | SГодTi·Ni/Nt | SГодNi/Nt | SГодTi·Pi | SГодTi/Nt | DПsaidi | DПsaifi | DПens | Описание методологии расчета ожидаемых значений показателей надежности, достигаемых по результатам реализации инвестиционного проекта
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26
2021 | Кабельная линия № 12 | 1.83 | 4 | 2,157 | 7.32 | 3.9473 | 59 | 0.12407 | 0.067797 | оперативный журнал б/н от 12.05.2021 | физический износ кабельной линии | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.12407 | -0.067797 | -3.9473 | Приказ Минэнерго РФ от 29 ноября 2016 г. N 1256
2020 | Кабельная линия № 2 | 0.55 | 3 | 1.0566 | 1.65 | 0.58113 | 55 | 0.03 | 0.054545 | оперативный журнал б/н от 02.09.2020 | физический износ кабельной линии | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.03 | -0.054545 | -0.58113 | Приказ Минэнерго РФ от 29 ноября 2016 г. N 1256

## 4. паспортбюджет (hidden)
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2024 год
Паспорт инвестиционного проекта
ФКП "ГкНИПАС"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
Реконструкция 2-х кабельных линий 10 кВ от ГПП-168 до РП-21 пос.Белоозерский Воскресенского района
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 4. Показатели инвестиционного проекта (информация о федеральных законах, законах субъектов Российской Федерации,муниципальных правовых актах, решениях Правительства Российской Федерации (федерального органа исполнительной власти, органа государственной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления), предусматривающих финансирование инвестиционного проекта (объектов капитального строительства, предусмотренных инвестиционным проектом))
№ пп | Год раскрытия информации о паспорте инвестиционного проекта | Наименование федерального закона, закона субъекта Российской Федерации,муниципального правового акта, решения Правительства Российской Федерации (федерального органа исполнительной власти, органа государственной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления), предусматривающих финасирование инвестиционного проекта (объектов капитального строительства, предусмотренных инвестиционным проектом) | Реквизиты документа | Реквизиты положений документа, направленных на финасирование инвестиционного проекта |  |  |  |  | Объемы финансирования инвестиционного проекта за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, млн рублей
|  |  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | Другое | N-1 | N | N+1 | N+2 | N+3 | N+4
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15

## 5. анализ эконом эфф (hidden)
| Приложение № _____ | [6 empty] | Приложение № _____
| к приказу Минэнерго России | [6 empty] | к приказу Минэнерго России
| от «__» _____ 201_ г. №___ | [6 empty] | от «__» _____ 2015 г. №___
Год раскрытия информации: 2024 год
Паспорт инвестиционного проекта
ФКП "ГкНИПАС"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
F_NIPAS-12211-20
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция 2-х кабельных линий 10 кВ от ГПП-168 до РП-21 пос.Белоозерский Воскресенского района
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 5. Показатели инвестиционного проекта
Исходные данные |  | Значение
Общая стоимость объекта, руб. без НДС |  | 24.4073 |  | Собственный капитал
Прочие расходы, руб. без НДС на объект |  | 0 |  | Простой период окупаемости, лет |  |  | нд
Срок амортизации, лет |  | 50 |  | Дисконтированный период окупаемости, лет |  |  | нд
Количество объектов, ед. |  | 2 |  | Чистая приведённая стоимость (NPV) через 10 лет после ввода объекта в эксплуатацию, руб. |  |  | нд
Затраты на ремонт объекта, руб. без НДС | [6 empty] | нд
Первый ремонт объекта, лет после постройки |  | 20
Периодичность ремонта объекта, лет |  | 20
Прочие расходы при эксплуатации объекта, руб. без НДС
Возникновение прочих расходов, лет после постройки |  | 1
Периодичность расходов, лет |  | 1
Налог на прибыль
Прочие расходы, руб. без НДС в месяц
Рабочий капитал в % от выручки
Срок кредита
Ставка по кредиту
Ставка по кредиту без учета субсидирования
Доля заемных средств
Ставка дисконтирования на собственный капитал
Доля собственных средств
Средневзвешенная стоимость капитала (WACC)
Период |  | N | N + 1 |  | N + 2 | __**
Прогноз инфляции
Кумулятивная инфляция
Доход, руб. без НДС
Кредит, руб. |  | N | N + 1 |  | N + 2 | __**
Основной долг на начало периода
Поступление кредита
Погашение основного долга
Начисление процентов
Бюджет доходов и расходов, руб. |  | N | N + 1 |  | N + 2 | __**
Доход
Операционные расходы
Ремонт объекта
Прочие расходы при эксплуатации объекта, руб. без НДС
Налог на имущество (После ввода объекта в эксплуатацию)
Прибыль до вычета расходов по уплате налогов, процентов, и начисленной амортизации (EBITDA)
Амортизация
Прибыль до вычета расходов по уплате налогов и процентов (EBIT)
Проценты
Прибыль до налогообложения |  |  | нд |  | нд
Налог на прибыль |  | нд | нд |  | нд
Чистая прибыль |  | нд | нд |  | нд
Денежный поток на собственный капитал, руб. |  | N | N + 1 |  | N + 2 | __**
Прибыль до вычета расходов по уплате налогов и процентов (EBIT) |  | нд | нд |  | нд
Амортизация |  | нд | нд |  | нд
Проценты |  | нд | нд |  | нд
Налог на прибыль |  | нд | нд |  | нд
НДС |  | нд | нд |  | нд
Изменения в рабочем капитале |  | нд | нд |  | нд
Инвестиции |  | нд | нд |  | нд
Изменения финансовых обязательств |  | нд | нд |  | нд
Чистый денежный поток |  | нд | нд |  | нд
Накопленный чистый денежный поток |  | нд | нд |  | нд
Коэффициент дисконтирования |  | нд | нд |  | нд
Дисконтированный денежный поток нарастающим итогом (PV) |  | нд | нд |  | нд
Чистая приведённая стоимость без учета продажи (NPV) |  | нд | нд |  | нд
Внутренняя норма доходности (IRR) |  | нд | нд |  | нд
Срок окупаемости (PBP) |  | нд | нд |  | нд
Дисконтированный срок окупаемости (DBP) |  | нд | нд |  | нд
* Форма заполняется:
нд в отношении вновь создаваемых объектов, для которых могут применяться расчеты экономической эффективности реализации инвестиционных проектов
нд в отношении реконструированных объектов в том случае, если данный объект после реконструкции "создает" новый финансовый поток
нд по проектам, общая стоимость реализации которых составляет 500 млн. рублей и более.
** Показатели экономической эффективности рассчитываются за период от начала реализации проекта до момента истечения 10 лет с даты ввода объекта в эксплуатацию

## 6.1. Паспорт сетевой график
Приложение № 6.1
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2024 год
Паспорт инвестиционного проекта
ФКП "ГкНИПАС имени Л.К.Сафронова"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
F_NIPAS-12211-20
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция 2-х кабельных линий 10 кВ от ГПП-168 до РП-21 пос.Белоозерский Воскресенского района
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 6.1. График реализации инвестиционного проекта
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Сроки выполнения |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Процент выполнения за отчетный период (%) | Основные причины невыполнения | Предложения по корректирующим мероприятиям по устранению отставания
|  | План |  | Факт
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Предпроектный и проектный этап | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1. | Заключение договора на ТП | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2. | Утверждение платы за ТП по индивидуальному проекту | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1. | Принятие уполномоченным органом решения о подготовке документации по планировке территории | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.3. | Утверждение документации по планировке территории | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4. | Получение правоустанавливающих документов на земельный участок | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.5. | Заключение договора на разработку проектной документации | 2012-01-15 | 2022-05-01 | 2012-01-15 | 2023-12-21 | 100 | 100 | Задержки в получении разрешения на размещение объектов на землях лесного фонда. | 16.11.2023 разрешение получено, реализация проекта незамедлительно продолжена - 21.12.2023 заключен договор на корректировку проектной документации. Мероприятие профинсировано в размере аванса 50%, работы по договору ведутся.
1.6. | Приемка проектной документации заказчиком | 2014-05-30 | 2022-08-01 | 2014-05-30 | - | 65 | 0 | Указаны в п. 1.5. | Указаны в п. 1.5.
1.7. | Получение положительного заключения экспертизы проектной документации | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.8. | Получение положительного заключения государственной экологической экспертизы проектной документации | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.9. | Утверждение проектной документации | 2014-05-30 | 2022-09-01 | 2014-05-30 | - | 65 | 0 | Указаны в п. 1.5. | Указаны в п. 1.5.
1.10. | Получение разрешения на строительство | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.11. | Разработка рабочей документации | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.12. | Организационный этап | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
2 | Заключение договора на выполнение строительно-монтажных работ (дополнительного соглашения к договору) | 2019-11-18 | 2023-03-01 | 2019-11-18 | 2023-12-21 | 52 | 100 | Указаны в п. 1.5. | 21.12.2023 заключен договор на прокладку участка кабельной линии протяженностью 1,988 км. Мероприятие профинсировано в размере аванса 50%. В 1 кв. 2024 г. выполнен 1й этап работ по договору -механизированная корчевка пней, разработка грунта, устройство постели из песка в траншее кабеля. Расчистили траншеи для прокладки кабельных линий от упавших деревьев. В 3 кв. 2024 велись работы по прокладке кабеля в траншее, продолжение и окончание работ по прокладке кабеля запланировано в 4 кв. 2024. Далее планируется заключение договора на работы по проколу методом ГНБ длиной 220 на участке Гослесфонда (в целях обеспечения сохранности лесных насаждений) с последующей прокладкой кабельных линий на остальной части лесного участка (287 м).
2.1. | Закупка основного оборудования | 2012-11-06 | 2015-09-25 | 2012-11-06 | 2015-09-25 | 100 | нд | - | -
2.2. | Выполнение строительно- монтажных и пусконаладочных работ | 2019-12-13 | 2023-10-10 | 2019-12-13 | - | 41 | 0 | - | -
3 | Выполнение подготовительных работ на площадке строительства | 2023-03-01 | 2023-04-01 | 2023-03-01 | - | нд | нд | Указаны в п. 1.5. | В 1 кв. 2024 г выполнен 1й этап работ по договору подряда на прокладку участка кабельной линии протяженностью 1,988 км - механизированная корчевка пней, разработка грунта, устройство постели из песка в траншее кабеля.Расчистили траншеи для прокладки кабельных линий от упавших деревьев.
3.1. | Поставка основного оборудования | 2013-03-28 | 2015-09-25 | 2013-03-28 | 2015-09-25 | 100 | нд | - | -
3.2. | Монтаж основного оборудования | 2023-04-01 | 2023-09-01 | 2023-04-01 | - | нд | нд | Указаны в п. 1.5. | Указаны в п. 1.5, 2, 3
3.3. | Получение разрешения на эксплуатацию энергообъекта от органов государственного контроля и надзора на период пусконаладочных работ | 2023-09-01 | 2023-10-01 | 2023-09-01 | - | нд | нд | Указаны в п. 1.5. | Указаны в п. 1.5, 2, 3
3.4. | Получение акта о выполнении субъектом электроэнергетики технических условий, согласованного соответствующим субъектом оперативнонддиспетчерского управления (в случае, если технические условия были согласованы субъектом оперативнонддиспетчерского управления). | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3.5. | Пусконаладочные работы | 2023-10-01 | 2023-10-10 | 2023-10-01 | - | нд | нд | Указаны в п. 1.5. | Указаны в п. 1.5, 2, 3
3.6. | Испытания и ввод в эксплуатацию | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
4 | Комплексное опробование оборудования | 2023-10-10 | 2023-10-15 | 2023-10-10 | - | нд | нд | Указаны в п. 1.5. | Указаны в п. 1.5, 2, 3
4.1. | Оформление акта приемки законченного строительством объекта за исключением случая, если застройщик является лицом, осуществляющим строительство | 2023-10-15 | 2023-10-31 | 2023-10-15 | - | нд | нд | Указаны в п. 1.5. | Указаны в п. 1.5, 2, 3
4.2. | Получение разрешения на эксплуатацию энергообъекта от органов государственного контроля и надзора | 2023-10-31 | 2023-11-30 | 2023-10-31 | - | нд | нд | Указаны в п. 1.5. | Указаны в п. 1.5, 2, 3
4.3. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
4.4. | Приемка основных средств к бухгалтерскому учету | 2023-12-31 | 2023-12-31 | 2023-12-31 | - | нд | нд | Указаны в п. 1.5. | Указаны в п. 1.5, 2, 3
4.5. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд

## 6.2. Паспорт фин осв ввод
Приложение № 6.2
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2024 год
Паспорт инвестиционного проекта
ФКП "ГкНИПАС имени Л.К.Сафронова"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
F_NIPAS-12211-20
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция 2-х кабельных линий 10 кВ от ГПП-168 до РП-21 пос.Белоозерский Воскресенского района
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 6.2. Графики реализации инвестиционного проекта
№№ | Наименование показателя и единицы измерения | Всего по инвестиционному проекту 2012-2024гг |  | Остаток |  | Факт 2023 года | Год 2024 | [9 empty] | Итого за период реализации инвестиционной программы 2020-2024
[7 empty] | План |  |  |  |  | Факт
|  | План | Факт | по состоянию на 01.01.2023 | по состоянию на 01.01.2024 |  | Итого за год | 1 Квартал | 2 Квартал | 3 Квартал | 4 Квартал | Итого за год | 1 Квартал | 2 Квартал | 3 Квартал | 4 Квартал | План | Факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
1 | Финансирование капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет всего, млн рублей (с НДС), в том числе за счет: | 28.9431 | 20.3155 | 12.7585 | 8.6275 | 4.131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.027366 | 0 | 0.027366 | 0 | нд | 16.5717 | 7.9442
1.1 | федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0
1.2 | бюджетов субъектов Российской Федерации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0
1.3 | средств, полученных от оказания услуг по регулируемым государством ценам (тарифам) | 13.896 | 16.0452 | 5.598 | 2.298 | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 9.4112 | 7.1132
1.4 | платы за технологическое присоединение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0
1.5 | иных источников финансирования | 15.047 | 4.2703 | 7.161 | 6.33 | 0.831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.027366 | 0 | 0.027366 | 0 | нд | 7.1606 | 0.85837 | 3.412 | 10.5725 | -4.4745 | 10.6003 | -4.4467
2 | Освоение капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет всего, млн рублей (без НДС), в том числе: | 24.4073 | 17.1207 | 10.6321 | 8.5954 | 2.0368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3087 | 1.2814 | 0.027366 | 0 | 0 | 13.8815 | 6.5949 | 10.5258 | 24.4073 | 1.6667e-09 | 25.716 | 1.3087
2.1 | проектно-изыскательские работы | 4.4395 | 2.5245 | 1.915 | 1.915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.3455 | 0.4305 | 2.094 | 4.4395 | 1.6667e-09 | 4.4395 | 0
2.2 | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | 14.4263 | 9.0546 | 8.7171 | 6.6804 | 2.0368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3087 | 1.2814 | 0.027366 | 0 | нд | 11.536 | 6.1644 | 2.8903 | 14.4263 | 0 | 15.735 | 1.3087
2.3 | оборудование и материалы | 5.5415 | 5.5415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 5.5415 | 5.5415 | 0 | 5.5415 | 0
2.4 | прочие затраты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Постановка объектов электросетевого хозяйства под напряжение: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3.1 | объектов электросетевого хозяйства (объектов электроэнергетики), МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0
3.2 | объектов электросетевого хозяйства, МВ×А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нл | нл | нл | 0 | 0
3.3 | объектов электросетевого хозяйства, Мвар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0
3.4 | воздушных линий электропередачи в одноцепном исполнении, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нл | нл | нл | 0 | 0
3.5 | воздушных линий электропередачи в двухцепном исполнении, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0
3.6 | кабельных линий электропередачи, км | 7.682 | 0 | 7.682 | 7.682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.682 | 0
3.7 | Другое3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Ввод объектов (мощностей) в эксплуатацию: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нл | нл | нд | нд | нд | нл | нл | нл | нд | нд
4.1 | объектов электросетевого хозяйства, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2 | объектов электросетевого хозяйства, МВ×А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.3 | объектов электросетевого хозяйства, Мвар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.4 | воздушных линий электропередачи в одноцепном исполнении, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.5 | воздушных линий электропередачи в двухцепном исполнении, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.6 | кабельных линий электропередачи, км | 7.682 | 0 | 7.682 | 7.682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.682 | 0
4.7 | Другое3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Принятие объектов основных средств к бухгалтерскому учету:
5.1 | млн рублей (без НДС)
5.2 | МВт
5.3 | МВ×А
5.4 | Мвар
5.5 | км
5.6 | другое3)
6 | Принятие нематериальных активов к бухгалтерскому учету, млн рублей (без НДС)
7 | Вывод мощностей из эксплуатации:
7.1 | объектов электросетевого хозяйства, МВт
7.2 | объектов электросетевого хозяйства, МВ×А
7.3 | объектов электросетевого хозяйства, Мвар
7.4 | линий электропередачи, км
7.5 | другое3)
Note on C25: Линцова Любовь Васильевна: 13,896
Note on C27: Линцова Любовь Васильевна: 15,047

## 7. Паспорт отчет о закупке
Приложение № 7
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2024 год
Паспорт инвестиционного проекта
ФКП "ГкНИПАС имени Л.К.Сафронова"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
F_NIPAS-12211-20
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция 2-х кабельных линий 10 кВ от ГПП-168 до РП-21 пос.Белоозерский Воскресенского района
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 7. Результаты закупок товаров, работ и услуг, выполненных для целей реализации инвестиционного проекта
№ п/п | Филиал/подразделение | Вид деятельности | Ввод объекта в эксплуатацию/окончание работ по проекту (месяц, год) | Характеристики объекта электроэнергетики (объекта инвестиционной деятельности), предусмотренного инвестиционным проектом | [7 empty] | Вид закупаемой продукции | Наименование закупаемой продукции | Организатор закупки (юридическое лицо/филиал) | Планируемая (предельная) цена закупки по ГКПЗ, тыс рублей (без НДС) | Документ, на основании которого определена планируемая (предельная) цена закупки | Начальная (предельная) цена закупки по извещению/уведомлению, тыс. руб. (без НДС) | Способ закупки |  | Количество участников, получивших закупочную документацию | Количество участников, подавших заявки/предложения | Наименования участников, подавших заявки/предложения (оферты) | Цены заявок/предложений (оферт), тыс. руб. (без НДС) | Наименования участников, заявки/предложения (оферты) которых были отклонены | Количество переторжек | Цены заявок/предложений (оферт) после переторжек, тыс. руб. (без НДС) | Цена победителя (единственного квалифицированного участника) по итоговому протоколу, тыс. руб. (без НДС) | Наименование победителя (единственного квалифицированного участника, единственного источника) закупки | Цена договора, тыс. руб. (с НДС) | Объем обязательств (по финансированию с НДС), приходящийся на текущий год по итогам закупки, тыс. руб. | Сведения о конкурентной процедуре | [5 empty] | Сведения о разрешении заключении договора у единственного источника |  |  |  | Дата заключения договора (число, месяц, год) |  | Планируемая дата начала поставки товара, выполнения работ, оказания услуг по ГКПЗ | Дата начала поставки товара, выполнения работ, оказания услуг по договору | Дата исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств по договору | Причины невыполнения сроков | Примечание
|  |  |  | Количество | МВт | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1 цеп | км ВЛ 2 цеп | км КЛ | Другое | [6 empty] | План | Факт | [11 empty] | Публикация извещения на ЭТП |  | Дата объявления конкурентной процедуры (число, месяц, год) |  | Дата вскрытия конвертов (число, месяц, год) | Дата подведения итогов конкурентной процедуры (число, месяц, год) | Основание для проведения закупки у ЕИ (пункт Положения/Стандарта) | Наименование органа (должности), принявшего решение | Дата | Номер | По решению комиссии | Факт
[31 empty] | Номер процедуры | Интернет-адрес площадки | План | Факт
1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49
1 | Центральный | передача электрической энергии | 12.2024 | 2 | нд | нд | нд | нд | нд | 7,682 | нд | Услуги | Ккорректировка проектной документации на прокладку кабельных линий 10 кВ по объекту «Реконструкция двух кабельных линий 10 кВ № 2 и № 12 от ГПП-168 до РП-21» (далее – Объект) в части изменения трассы кабелей | ФКП "ГкНИПАС имени Л.К.Сафронова" | 1485000 УСН | коммерческое предложение №МП-19/12-28 от 15.12.2023 | извещения не было | Закупка у единственного поставщика | Закупка у единственного поставщика | 5 | 3 | ООО "Мегаполис-Групп" ООО "Темир-80" ООО "Бералл" | 1 485 000,00 1 537 000,00 5 717 200,00 | 0 | 0 | 0 | 1485000 | ООО "Мегаполис-Групп" | 1485000 | 742500 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | п. 22.1.47 Положения о закупках ФКП «ГкНИПАС имени Л.К.Сафронова» | Директор | 19.12.2023 | 030-123 | 21.12.2023 | 21.12.2023 | со дня заключения договора и оплаты аванса в размере 50% | 28.12.2023 | 18.06.2024 | нд | нд
2 | Центральный | передача электрической энергеии | 12.2024 | 2 | нд | нд | нд | нд | нд | 7,682 | нд | Работы | Выполнение работ по прокладке участка 2-х кабельных линий 10 кВ, протяженностью 1,988 км, в рамках инвестиционного проекта «Реконструкция 2-х кабельных линий 10 кВ от ГПП-168 до РП-21 пос. Белоозерский Воскресенского района» | ФКП "ГкНИПАС имени Л.К.Сафронова" | 4130098,47 в т.ч.НДС в КП сумма НДС отдельно не выделена | коммерческое предложение №008/4512 от 12.12.2023 | извещения не было | Закупка у единственного поставщика | Закупка у единственного поставщика | 5 | 4 | ООО "Реставрационные решения" ООО "ГарантСтрой" ООО "Инстрой" ООО "Общестрой 21 век" | 4 130 098,47 4 360 000,00 4 450 000,00 4 330 000,00 | 0 | 0 | 0 | 4130098,47 | ООО "Реставрационные решения" | 4130098.47 | 2065049.24 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | п. 22.1.47 Положения о закупках ФКП «ГкНИПАС имени Л.К.Сафронова» | Директор | 19.12.2023 | оз-122 | 21.12.2023 | 21.12.2023 | со дня заключения договора и оплаты аванса в размере 50% | 28.12.2023 | 31.12.2024 | нд | нд

## 8. Общие сведения
Приложение № 8
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 2016 г. №___
Год раскрытия информации: 2024 год
Паспорт инвестиционного проекта
ФКП "ГкНИПАС имени Л.К.Сафронова"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
F_NIPAS-12211-20
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция 2-х кабельных линий 10 кВ от ГПП-168 до РП-21 пос.Белоозерский Воскресенского района
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 8. Отчет о ходе реализации инвестиционного проекта. Общие сведения о реализации проекта.
Наименование объекта | Кабельные линии 10 кВ № 2, № 12 от ГПП-168 до РП-21 пос. Белоозерский Воскресенского района
Местоположение объекта (субъект РФ, населенный пункт) | Московская область, городской округ Воскресенск, город Белоозерский
Тип проекта | реконструкция
Вводимая мощность (в том числе прирост) | 7,682 км
Срок ввода объекта | 2024
Фактическая стадия реализации проекта на отчётную дату | Получены необходимые разрешения на размещение объекта. Проведены подготовительные работы по расчистке трассы от деревьев и кустарника. 21.12.2023 заключены договоры на корректировку проектной документации и на прокладку участка кабельной линии протяженностью 1,988 км. Мероприятия профинсированы в размере аванса 50%, работы по договорам начаты, выполнен 1й этап работ по договору -механизированная корчевка пней, разработка грунта, устройство постели из песка в траншее кабеля. Расчистили траншеи для прокладки кабельных линий от упавших деревьев. В 3 кв. 2024 велись работы по прокладке кабеля в траншее, продолжение и окончание работ по прокладке кабеля запланировано в 4 кв. 2024.
Сметная стоимость проекта с НДС, млн. руб. | 28.9432
Документ, в соответствии с которым определена стоимость проекта | Смета №008/140-21 от 28.12.2021
Стоимость по результатам проведенных закупок с НДС, млн. руб. | 5.616
Объем заключенных на отчётную дату договоров по проекту, млн. руб. | 23.1232
в том числе | нд
- по договорам подряда (в разбивке по каждому подрядчику и по договорам): | 10.9811
объем заключенного договора с НДС, млн. руб. | 10.9811
% от сметной стоимости проекта | 37.94%
оплачено по договору, млн. руб. | 8.9161
освоено по договору, млн. руб. | 7.7038
- по договорам поставки основного оборудования (в разбивке по каждому поставщику и по договорам): | 6.539
объем заключенного договорас НДС, млн. руб. | 6.539
% от сметной стоимости проекта | 22.59%
оплачено по договору с НДС , млн. руб. | 6.539
освоено по договору, млн. руб. | 5.5415
- по прочим договорам | 5.6031
объем заключенного договора с НДС , млн. руб. | 5.6031
% от сметной стоимости проекта | 19.36%
оплачено по договору с НДС, млн. руб. | 4.888
освоено по договору, млн. руб. | 3.8753
% оплаты по объекту | 87.98%
всего оплачено по объекту | 20.343
% освоения по объекту за отчетный период
всего освоено по объекту | 17.1207
Участники реализации инвестиционного проекта: | Поставщики оборудования (Кабель ААБ2л -10 3х240(ож) - ЗАО "ВИКТАН", ООО "Спецэлектропоставка", ООО "РОССТКАТ-ТРЕЙД"; подрядчики - ООО "ЭНЕРГО-КОМПЛЕКТ" (Выполнение строительных работ по устройству прокола методом ГНБ); прочие договора (ПИР) - ОАО "РЖД" (получение технических условий на разработку проекта пересечения ж/д путей) , ООО "ТЕМИР-80" (Разработка проекта пересечения ж/д путей) , ООО "Вертикаль" (кадастровая съемка проектируемых кабельных линий, топографическая съемка участков трассы проектируемых ЛЭП с обследованием подземных коммуникаций, изготовление схемы границ линейных объектов (ЛЭП), ИП Мартинюк Леонид Иванович (разработка проектной документации по изменению границ земель, на которых расположены леса в лесопарковых зонах Виноградовского лесничества Московской области, для ФКП "ГкНИПАС" ), ООО "МЕГАПОЛИС-ГРУПП" (корректировка проектной документации на прокладку кабельных линий в части изменения трассы кабелей), ООО "Реставрационные Решения" (прокладка участка 2-х кабельных линий 10 кВ протяженностью 1,988 км)
- заказчик-застройщик
- проектно-изыскательские организации
- технические агенты
- подрядчики
- поставщики основного оборудования
Перечень субподрядных организаций, участвующих в строительстве объекта | нд
Количество строительно-монтажного персонала на площадке строительства энергообъекта | нд
в том числе | нд
- строительный персонал | нд
- монтажный персонал | нд
Основное оборудование | Кабель ААБ2л -10 3х240(ож)
График поставки основного оборудования | нд
- дата поставки | основное оборудование поставлено
- задержки в поставке | нд
- причины задержек | нд
Фактическое состояние реализации инвестиционного проекта в срок | Планируемый срок ввода объектов перенесен ввиду задержек в получении разрешений на размещение объекта
Факты и события, влияющие на ход реализации проекта, проблемные вопросы: | Задержки в получении разрешения на размещение объекта: с августа 2020 года проводилась работа по получению в Комитете лесного хозяйства Московской области разрешения на размещение линейного объекта (кабельные линии №2 и №12) на землях лесного фонда. 16.11.2023 разрешение получено, работы по реализации проекта незамедлительно продолжены. В 1 кв. 2024 г. выполнен 1й этап работ по договору -механизированная корчевка пней, разработка грунта, устройство постели из песка в траншее кабеля. Расчистили траншеи для прокладки кабельных линий от упавших деревьев. Расчистили траншеи для прокладки кабельных линий от упавших деревьев. В 3 кв. 2024 велись работы по прокладке кабеля в траншее, продолжение и окончание работ по прокладке кабеля запланировано в 4 кв. 2024.
- выявленные нарушения договоров подряда,
- рекламации к заводам - изготовителям и поставщикам,
- предписания надзорных органов,
- дефицит источников финансирования и др.,
- другое (расшифровать)
Note on B35: Добавила НДС по договору с энергокомплектом( прокол под жд)
Note on B45: Здесь тогда будет лесхоз и то что было освоено в ранние годы
Note on B49: Линцова Любовь Васильевна: 27366,20лесхоз