## 7.1
Приложение № 7.1
к приказу Минэнерго России
от «24» марта 2010 г. №114
Отчет об исполнении инвестиционной программы, млн. рублей с НДС за 4 кв. 2024 года
Утверждаю
Главный инженер
ФКП "ГкНИПАС имени Л.К.Сафронова"
_____________________И.В. Городилов
(подпись)
«13» февраля 2025 года
М.П.
№№ | Наименование объекта | Остаток стоимости на начало года * | Объем финансирования 2024 год | [9 empty] | Освоено (закрыто актами выполненных работ) млн.рублей |  | Введено оформлено актами ввода в эксплуатацию) млн.рублей |  | Осталось профинансировать по результатам отчетного периода * | Отклонение *** |  |  |  | Причины отклонений
|  |  | всего |  | 1 кв |  | 2 кв |  | 3 кв |  | 4 кв | [6 empty] | млн.рублей | % | в том числе за счет
|  |  | план** | факт*** | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | всего | за отчетный год | всего | за отчетный год |  |  |  | уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД | уточнения стоимости по результатм закупочных процедур
| ИТОГО | 8.6275 | 0 | 2.4732 | 0 | 0 | 0 | 0.027366 | 0 | 0 | 0 | 2.4459 | 20.0398 | 4.2279 | 0 | 0 | 8.6275 | 2.4732 | 0% | 0 | 0 | 16.11.2023 разрешение получено на размещение линейногоо объекта (кабельные линии №2 и №12) на землях лесного фонда, работы по реализации проекта незамедлительно продолжены- 21.12.2023 заключены договоры на корректировку проектной документации и на прокладку участка кабельной линии протяженностью 1,988 км. Мероприятия профинсированы в размере аванса 50%, работы по договорам начаты в 1 кв. 2024г. Выполнен 1й этап работ по договору -механизированная корчевка пней, разработка грунта, устройство постели из песка в траншее кабеля. В 4 кв. 2024 года завершены работы по прокладке участка кабельной линии протяженностью 1,988км.
1. | Техническое перевооружение и реконструкция | 8.6275 | 0 | 2.4732 | 0 | 0 | 0 | 0.027366 | 0 | 0 | 0 | 2.4459 | 20.0398 | 4.2279 | 0 | 0 | 8.6275 | 2.4732 | 0% | 0 | 0
1.1. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | 8.6275 | 0 | 2.4732 | 0 | 0 | 0 | 0.027366 | 0 | 0 | 0 | 2.4459 | 20.0398 | 4.2279 | 0 | 0 | 8.6275 | 2.4732 | 0% | 0 | 0
1 | Реконструкция 2-х кабельных линий 10 кВ от ГПП-168 до РП-21 пос.Белоозерский Воскресенского района | 8.6275 | 0 | 2.4732 | 0 | 0 | 0 | 0.027366 | 0 | 0 | 0 | 2.4459 | 20.0398 | 4.2279 | 0 | 0 | 8.6275 | 2.4732 | 0% | 0 | 0
2 | Объект 2
…
1.2. | Создание систем противоаварийной и режимной автоматики
1 | Объект 1
2 | Объект 2
…
1.3. | Создание систем телемеханики и связи
1 | Объект 1
2 | Объект 2
…
1.4. | Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности
1 | Объект 1
2 | Объект 2
…
2. | Новое строительство
2.1. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
1 | Объект 1
2 | Объект 2
…
2.2. | Прочее новое строительство
1 | Объект 1
в том числе ПТП
2 | Объект 2
в том числе ПТП
…
Справочно:
Оплата процентов за привлеченные кредитные ресурсы
1 | Объект 1
2 | Объект 2
…
* - в ценах отчетного года
** - план, согласно утвержденной инвестиционной программе
*** - накопленным итогом за год
Примечание: для сетевых объектов с разделением объектов на ПС, ВЛ и КЛ
Note on N21: Костина Екатерина Сергеевна: БЕЗ НДС

## 7.2
Приложение № 7.2
к приказу Минэнерго России
от «24» марта 2010 г. №114
Отчет об исполнении основных этапов работ по реализации инвестиционной программы компании за 4 кв. 2024 года
Утверждаю
Главный инженер
ФКП "ГкНИПАС имени Л.К.Сафронова"
_____________________И.В. Городилов
(подпись)
«13» февраля 2025 года
М.П.
№№ | Наименование объекта* | Плановый объем финансирования, млн. руб.* |  |  |  |  | Фактически профинансировано, млн. руб. |  |  |  |  | Оклонение фактической стоимости работ от плановой стоимости, млн. руб. |  |  |  |  | Фактически освоено (закрыто актами выполненных работ), млн. руб. |  |  |  |  | Технические характеристики созданных объектов
[22 empty] | Генерирующие объекты |  |  |  | Подстанции |  |  |  | Линии электропередачи |  |  |  |  | Иные объекты
|  | Всего | ПИР | СМР | оборудование и материалы | прочие | Всего | ПИР | СМР | оборудование и материалы | прочие | Всего | ПИР | СМР | оборудование и материалы | прочие | Всего | ПИР | СМР | оборудование и материалы | прочие | год ввода в эксплуатацию | Нормативный срок службы, лет | мощность, МВт | тепловая энергия, Гкал/час | год ввода в эксплуатацию | Нормативный срок службы, лет | Количество и марка силовых трансформаторов, шт | Мощность, МВА | год ввода в эксплуа-тацию | Нормативный срок службы, лет | Тип опор | Марка кабеля | протяженность, км
| ИТОГО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4732 | 0 | 2.4732 | 0 | 0 | -2.4732 | 0 | -2.4732 | 0 | 0 | 4.2279 | 0 | 4.2279 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
1 | Техническое перевооружение и реконструкция | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4732 | 0 | 2.4732 | 0 | 0 | -2.4732 | 0 | -2.4732 | 0 | 0 | 4.2279 | 0 | 4.2279 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
1.1. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4732 | 0 | 2.4732 | 0 | 0 | -2.4732 | 0 | -2.4732 | 0 | 0 | 4.2279 | 0 | 4.2279 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
1 | Реконструкция 2-х кабельных линий 10 кВ от ГПП-168 до РП-21 пос.Белоозерский Воскресенского района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4732 | 0 | 2.4732 | 0 | 0 | -2.4732 | 0 | -2.4732 | 0 | 0 | 4.2279 | 0 | 4.2279 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
2 | Объект 2
… | …
1.2. | Создание систем противоаварийной и режимной автоматики
1 | Объект 1
2 | Объект 2
…
1.3. | Создание систем телемеханики и связи
1 | Объект 1
2 | Объект 2
…
1.4. | Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности
1 | Объект 1
2 | Объект 2
…
2. | Новое строительство
2.1. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
1 | Объект 1
2 | Объект 2
…
2.2. | Прочее новое строительство
1 | Объект 1
в том числе ПТП
2 | Объект 2
в том числе ПТП
…
Справочно:
Оплата процентов за привлеченные кредитные ресурсы
1 | Объект 1
2 | Объект 2
…
* - с разделением объектов на ПС, ВЛ и КЛ с указанием уровня напряжения
** - согласно проектно-сметной документации с учетом перевода в прогнозные цены планируемого периода с НДС
Note on A4: Kostina_E: нарастающим итогом

## 8
Приложение № 8
к приказу Минэнерго России
от «24» марта 2010 г. № 114
Отчет об источниках финансирования инвестиционных программ, млн. рублей 4 квартал 2024 года
Утверждаю
Главный инженер
ФКП "ГкНИПАС имени Л.К.Сафронова"
_____________________И.В. Городилов
(подпись)
«13» февраля 2025 года
М.П.
№№ | Источник финансирования | Объем финансирования [2024 год] | [9 empty] | Причины отклонений
|  | всего |  | 1 кв |  | 2 кв |  | 3 кв |  | 4 кв
|  | план* | факт** | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт
1 | Собственные средства | 0 | 2.4732 | 0 | 0 | 0 | 0.027366 | 0 | 0 | 0 | 2.4459 | 16.11.2023 разрешение получено на размещение линейногоо объекта (кабельные линии №2 и №12) на землях лесного фонда, работы по реализации проекта незамедлительно продолжены- 21.12.2023 заключены договоры на корректировку проектной документации и на прокладку участка кабельной линии протяженностью 1,988 км. Мероприятия профинсированы в размере аванса 50%, работы по договорам начаты в 1 кв. 2024г. Выполнен 1й этап работ по договору -механизированная корчевка пней, разработка грунта, устройство постели из песка в траншее кабеля. В 4 кв. 2024 года завершены работы по прокладке участка кабельной линии протяженностью 1988м.
1.1. | Прибыль, направляемая на инвестиции: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1. | в т.ч. инвестиционная составляющая в тарифе | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2. | в т.ч. прибыль со свободного сектора
1.1.3. | в т.ч. от технологического присоединения (для электросетевых компаний)
1.1.3.1. | в т.ч. от технологического присоединения генерации
1.1.3.2. | в т.ч. от технологического присоединения потребителей
1.1.4. | Прочая прибыль
1.2. | Амортизация | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1. | Амортизация, учтенная в тарифе | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2. | Прочая амортизация
1.2.3. | Недоиспользованная амортизация прошлых лет
1.3. | Возврат НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4. | Прочие собственные средства | 0 | 2.4732 | 0 | 0 | 0 | 0.027366 | 0 | 0 | 0 | 2.4459
1.4.1. | в т.ч. средства допэмиссии
1.5. | Остаток собственных средств на начало года
2. | Привлеченные средства, в т.ч.: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1. | Кредиты
2.2. | Облигационные займы
2.3. | Займы организаций
2.4. | Бюджетное финансирование
2.5. | Средства внешних инвесторов
2.6. | Использование лизинга
2.7. | Прочие привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВСЕГО источников финансирования | 0 | 2.4732 | 0 | 0 | 0 | 0.027366 | 0 | 0 | 0 | 2.4459
для ОГК/ТГК, в том числе
ДПМ
вне ДПМ
* план в соответствии с утвержденной инвестиционной программой
** накопленным итогом за год

## 9
Приложение № 9
к приказу Минэнерго России
от «24» марта 2010 г. № 114
Отчет о вводах/выводах объектов за 4 кв. 2024 года
Утверждаю:
Главный инженер
ФКП "ГкНИПАС имени Л.К.Сафронова"
_____________________И.В. Городилов
(подпись)
«13» февраля 2025 года
М.П.
№ п/п | Наименование проекта | Ввод мощностей | [9 empty] | Вывод мощностей
|  | план* |  |  |  |  | факт |  |  |  |  | план* |  |  |  |  | факт
|  | км |  |  |  |  | км |  |  |  |  | км |  |  |  |  | км
|  | 1 кв. 2024 | 2 кв. 2024 | 3 кв. 2024 | 4 кв. 2024 | 2024 г. | 1 кв. 2024 | 2 кв. 2024 | 3 кв. 2024 | 4 кв. 2024 | 2024 г. | 1 кв. 2024 | 2 кв. 2024 | 3 кв. 2024 | 4 кв. 2024 | 2024 г. | 1 кв. 2024 | 2 кв. 2024 | 3 кв. 2024 | 4 кв. 2024 | 2024 г.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
| ИТОГО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Реконструкция 2-х кабельных линий 10 кВ от ГПП-168 до РП-21 пос.Белоозерский Воскресенского района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
* план в соответствии с утвержденной инвестиционной программой

## 11.1
Приложение № 11.1
к приказу Минэнерго России
от «24» марта 2010 г. №114
Отчет об исполнении сетевых графиков строительства проектов за 4 кв. 2024 г.
Утверждаю:
Главный инженер
ФКП "ГкНИПАС имени Л.К.Сафронова"
_____________________И.В. Городилов
(подпись)
«13» февраля 2025 года
М.П.
Наименование инвестиционного проекта Реконструкция 2-х кабельных линий 10 кВ от ГПП-168 до РП-21 пос.Белоозерский Воскресенского района
Идентификатор инвестиционного проекта F_NIPAS-12211-20
Отчетный период 4 квартал 2024 года
по состоянию на 31 декабря 2024 г.
№ пункта укрупненного сетевого графика | Наименование этапов основных работ (с учетом подготовительного периода до начала строительства) по общему сетевому графику * | Сроки выполнения задач по укрупненному сетевому графику |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Процент выполнения за отчетный период (%) | Причины невыполнения | Предложения по корректирующим мероприятиям по устранению отставания
|  | План |  | Факт
|  | начало | окончание | начало | окончание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Предпроектный и проектный этап | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1. | Заключение договора на ТП | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2. | Утверждение платы за ТП по индивидуальному проекту | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1. | Принятие уполномоченным органом решения о подготовке документации по планировке территории | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.3. | Утверждение документации по планировке территории | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4. | Получение правоустанавливающих документов на земельный участок | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.5. | Заключение договора на разработку проектной документации | 2012-01-15 | 2022-05-01 | 2012-01-15 | 2023-12-21 | 100 | 100 | Задержки в получении разрешения на размещение объектов на землях лесного фонда. | 16.11.2023 разрешение получено, реализация проекта незамедлительно продолжена - 21.12.2023 заключен договор на корректировку проектной документации. Мероприятие профинсировано в размере аванса 50%, работы по договору ведутся.
1.6. | Приемка проектной документации заказчиком | 2014-05-30 | 2022-08-01 | 2014-05-30 | - | 65 | 0 | Указаны в п. 1.5. | Указаны в п. 1.5.
1.7. | Получение положительного заключения экспертизы проектной документации | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.8. | Получение положительного заключения государственной экологической экспертизы проектной документации | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.9. | Утверждение проектной документации | 2014-05-30 | 2022-09-01 | 2014-05-30 | - | 65 | 0 | Указаны в п. 1.5. | Указаны в п. 1.5.
1.10. | Получение разрешения на строительство | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.11. | Разработка рабочей документации | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.12. | Организационный этап | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
2 | Заключение договора на выполнение строительно-монтажных работ (дополнительного соглашения к договору) | 2019-11-18 | 2023-03-01 | 2019-11-18 | 2023-12-21 | 70 | нд | Указаны в п. 1.5. | 21.12.2023 заключен договор на прокладку участка кабельной линии протяженностью 1,988 км. Мероприятие профинсировано в размере аванса 50%. В 1 кв. 2024 г. выполнен 1й этап работ по договору -механизированная корчевка пней, разработка грунта, устройство постели из песка в траншее кабеля. В 4 кв. 2024 года завершены работы по прокладке участка кабельной линии протяженностью 1988м., произведен полный расчет по договору. Далее планируется заключение договора на работы по проколу методом ГНБ длиной 220 м на участке Гослесфонда (в целях обеспечения сохранности лесных насаждений) с последующей прокладкой кабельных линий на остальной части лесного участка (287 м).
2.1. | Закупка основного оборудования | 2012-11-06 | 2015-09-25 | 2012-11-06 | 2015-09-25 | 100 | нд | - | -
2.2. | Выполнение строительно- монтажных и пусконаладочных работ | 2019-12-13 | 2023-10-10 | 2019-12-13 | 2024-12-16 | 55 | 100 | - | -
3 | Выполнение подготовительных работ на площадке строительства | 2023-03-01 | 2023-04-01 | 2023-03-01 | - | нд | нд | Указаны в п. 1.5. | В 1 кв. 2024 г выполнен 1й этап работ по договору подряда на прокладку участка кабельной линии протяженностью 1,988 км - механизированная корчевка пней, разработка грунта, устройство постели из песка в траншее кабеля. В 4 кв. 2024 года завершены работы по прокладке участка кабельной линии протяженностью 1988м.
3.1. | Поставка основного оборудования | 2013-03-28 | 2015-09-25 | 2013-03-28 | 2015-09-25 | 100 | нд | - | -
3.2. | Монтаж основного оборудования | 2023-04-01 | 2023-09-01 | 2023-04-01 | 2024-12-16 | 52 | 100 | Указаны в п. 1.5. | Указаны в п. 1.5, 2, 3
3.3. | Получение разрешения на эксплуатацию энергообъекта от органов государственного контроля и надзора на период пусконаладочных работ | 2023-09-01 | 2023-10-01 | 2023-09-01 | - | нд | нд | Указаны в п. 1.5. | Указаны в п. 1.5, 2, 3
3.4. | Получение акта о выполнении субъектом электроэнергетики технических условий, согласованного соответствующим субъектом оперативнонддиспетчерского управления (в случае, если технические условия были согласованы субъектом оперативнонддиспетчерского управления). | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3.5. | Пусконаладочные работы | 2023-10-01 | 2023-10-10 | 2023-10-01 | - | нд | нд | Указаны в п. 1.5. | Указаны в п. 1.5, 2, 3
3.6. | Испытания и ввод в эксплуатацию | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
4 | Комплексное опробование оборудования | 2023-10-10 | 2023-10-15 | 2023-10-10 | - | нд | нд | Указаны в п. 1.5. | Указаны в п. 1.5, 2, 3
4.1. | Оформление акта приемки законченного строительством объекта за исключением случая, если застройщик является лицом, осуществляющим строительство | 2023-10-15 | 2023-10-31 | 2023-10-15 | - | нд | нд | Указаны в п. 1.5. | Указаны в п. 1.5, 2, 3
4.2. | Получение разрешения на эксплуатацию энергообъекта от органов государственного контроля и надзора | 2023-10-31 | 2023-11-30 | 2023-10-31 | - | нд | нд | Указаны в п. 1.5. | Указаны в п. 1.5, 2, 3
4.3. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
4.4. | Приемка основных средств к бухгалтерскому учету | 2023-12-31 | 2023-12-31 | 2023-12-31 | - | нд | нд | Указаны в п. 1.5. | Указаны в п. 1.5, 2, 3
4.5. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
* Заполняется согласно приложению 3.2.

## 11.2
Приложение № 11.2
к приказу Минэнерго России
от «24» марта 2010 г. №114
I. Контрольные этапы реализации инвестиционного проекта для генерирующих компаний за 4 квартал 2024 года
Утверждаю:
Главный инженер
ФКП "ГкНИПАС имени Л.К.Сафронова"
_____________________И.В. Городилов
(подпись)
«13» февраля 2025 года
М.П.
№ п/п п/п | Наименование | Тип
1. | Предпроектный этап
1.1. | Выбор площадки строительства | событие
1.2. | Проведение инженерных изысканий на выбранной площадке строительства | работа
2. | Проектный этап
2.1. | Заключение договора на разработку ТЭО | событие
2.2. | Заключение договора на разработку рабочего проекта | работа
2.3. | Разработка и утверждение ТЭО | событие
2.4. | Разработка рабочего проекта | работа
2.5. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на ТЭО | событие
2.6. | Получение разрешения на строительство | событие
3 | Организационный этап
3.1. | Заключение договора с генеральным подрядчиком (EPC, EPCM) или договоров с основными подрядчиками | событие
3.2. | Получение правоустанавливающих документов на земельный участк под строительство | событие
3.3. | Заключение договоров на поставщику основного оборудования | событие
3.3.1. | График поставки основного оборудования на объект | событие
4 | Строительные работы
4.1. | Подготовка площадки строительства | работа
4.2. | Строительство основных сооружений (главного корпуса, гидротехнических сооружений, объектов топливного хозяйства, технического водоснабжения и др.) | работа
4.3. | Сдача основных сооружений под монтаж оборудования | событие
4.4. | Монтаж и ввод в работу грузоподъёмных механизмов для монтажа основного оборудования | событие
4.5. | Монтаж основного оборудования и трубопроводов | работа
4.6. | Монтаж электротехнического оборудования и КиП | работа
5 | Реализация схемы выдачи мощности (в объеме обязательств ГК)
5.1. | Заявка в сетевую компанию на технологическое присоединение | событие
5.2. | Заключение договора с сетевой компанией на ТП. Получение и соглаование ТУ и ТП | событие
5.3. | Разработка и согласование предпроектной внестадийной работы "Схема выдачи мощности" | работа
5.4. | Заключение договора на реалиацию схемы выдачи мощности с согласованием графика строительства | событие
5.5. | Разработка рабочей документацией сетевого строительства ГК (если таковое требуется для реализации СВМ) | работа
5.6. | Реализация сетевого строительства ГК (если таковое требуется для реализации СВМ) | работа
6 | Испытания и ввод в эксплуатацию
6.1. | Индивидуальные испытания оборудования и функциональные испытания отдельных систем. | работа
6.2. | Комплексное опробование оборудования | работа
6.3. | Готовность оборудования (ОРУ, ЗРУ) для технологического присоединения к электрическим сетям | событие
6.4. | Ввод объекта в эксплуатацию (получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию и подписание акта приемочной комиссии о приемке в эксплуатацию законченного строительством объекта). | событие
II. Контрольные этапы реализации инвестиционного проекта для сетевых компаний за 4 квартал 2024 года
№ п/п | Наименование | Тип
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | Не требуется.
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | Не требуется.
1.3. | Заключение договора на разработку проектной документации | Работа выполнена в период 2012-2018гг. Требуется заключение договора на корректировку проекта. Заключен договор на корректировку ПД в части изменения трассы кабелей, работы ведутся.
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | Не требуется.
1.5. | Утверждение проектной документации | Работа выполнена в период 2014-2018гг. В настоящее время производится корректировка проектной документации.
1.6. | Разработка рабочей документации | Работа выполнена в период 2012-2018гг. В настоящее время производится корректировка проектной документации.
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | Выполнен частично - выполнены работы по проколу методом ГНБ под железнодорожными путями (в соответствии с тех условиями ОАО "РЖД"), выполнены работы по прокладке кабельной линии на участке протяженностью 1988м. Далее планируется заключение договора на работы по проколу методом ГНБ длиной 220 м на участке Гослесфонда (в целях обеспечения сохранности лесных насаждений) с последующей прокладкой кабельных линий на остальной части лесного участка (287 м).
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | Работа выполнена в 2014г. В связи с изменениями в законодательстве необходимо переоформление (получение разрешений на размещение объекта). Получено разрешение на землях неразграниченной собственности. С августа 2020 года проводилась работа по получению в Комитете лесного хозяйства Московской области разрешения на размещение линейного объекта (кабельные линии №2 и №12) на землях лесного фонда. 16.11.2023 разрешение получено.
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | Не требуется.
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | Подготовлена трасса для прокладки кабельной линии на участке протяженностью 1988м - выполнен 1й этап работ по договору подряда - механизированная корчевка пней, разработка грунта, устройство постели из песка в траншее кабеля. В 4 кв. 2024 года завершены работы по прокладке участка кабельной линии протяженностью 1988м. Далее планируются работы по проколу методом ГНБ длиной 220 на участке Гослесфонда (в целях обеспечения сохранности лесных насаждений) с последующей прокладкой кабельных линий на остальной части лесного участка (287 м).
3.2. | Поставка основного оборудования | Выполнено на 100%
3.3. | Монтаж основного оборудования | Заключен договор на прокладку кабельной линии на участке протяженностью 1988м, работы выполнены в 4 кв. 2024 года. Работы продолжаются.
3.4. | Пусконаладочные работы | Не выполнено, планируется после окончания монтажа оборудования.
3.5. | Завершение строительства | Строительство начато, завершение строительства планируется после выполнения пусконаладочных работ
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | Не произведено, т.к. строительство объекта не заверешено.
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | Не требуется.
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | Не получено ввиду неготовности объекта.
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | Не введен

## 12
Приложение № 12
к Приказу Минэнерго России
от 24.03.2010 № 114
Форма представления показателей финансовой отчетности
[7 empty] | Финансовые показатели за отчетный период [ |  | 2 | квартал | 2024 | года/ |  | 2023 | год]
Утверждаю
Главный инженер
ФКП "ГкНИПАС имени Л.К.Сафронова"
И.В. Городилов
(подпись)
«13» февраля 2025 года
М.П.
№ п/п | Наименование показателя | [6 empty] | На конец 4 квартала 2024 года /за 4 квартал 2024 года, млн.руб. |  |  |  |  | На конец 2023 года/за 2023 год | [5 empty] | Комментарий
1 | 2 | [6 empty] | 3 |  |  |  |  | 4 | [5 empty] | 5
1. |  | Выручка (без НДС и акцизов) | [5 empty] | 1121 |  |  |  |  | 627
2. |  | Чистая прибыль
Направления распределения чистой прибыли:
2.1 |  |  |  | дивиденды
2.2 |  |  |  | другое (расшифровать)
3. |  | EBITDA
4. |  | Дебиторская задолженность, в т.ч.: | [5 empty] | 272 |  |  |  |  | 243
4.1 |  |  |  | покупатели и заказчики |  |  |  | 258 |  |  |  |  | 31
4.2 |  |  |  | авансы выданные |  |  |  | 14 |  |  |  |  | 19
5. |  | Собственный капитал
6. |  | Заемный капитал (долгосрочные обязательства), в т.ч.: | [5 empty] | 299 |  |  |  |  | 237
6.1 |  |  |  | кредиты |  |  |  | 299 |  |  |  |  | 237
6.1.1 | [5 empty] | открытая кредитная линия
6.1.2 | [5 empty] | реально выбранные деньги
6.2 |  |  |  | облигационные займы
6.2.1 | [5 empty] | открытая кредитная линия
6.2.2 | [5 empty] | реально выбранные деньги
6.3 |  |  |  | займы организаций
6.4 |  |  |  | прочее
7. |  | Краткосрочные обязательства, в т.ч.: | [5 empty] | 412 |  |  |  |  | 738
7.1 |  |  |  | кредиты и займы
7.1.1 | [5 empty] | открытая кредитная линия
7.1.2 | [5 empty] | реально выбранные деньги
7.2 |  |  |  | кредиторская задолженность, в т.ч.: |  |  |  | 412 |  |  |  |  | 738
7.2.1 | [5 empty] | по строительству
7.2.2 | [5 empty] | по ремонтам
7.2.3 | [5 empty] | по поставкам топлива
8 |  | Сумма процентов, выплаченных по кредитам и займам | [5 empty] | 63 |  |  |  |  | 46
Оценка обеспеченности инвестиционных программ | [18 empty] | Комментарий
Всего потребность в финансировании инвестиционной программы, млн. руб.
Профинансировано на отчетную дату, млн. руб.
Обеспеченность источниками финансирования, %
Дефицит финансирования, %
Оценка кредитного потенциала | [18 empty] | Комментарий
Собственная оценка кредитного потенциала, млн. руб.:
на отчетный год
на период ИП
Пояснения по расчету кредитного потенциала
|  |  | * |  | По кредитам и займам необходимо указать сумму открытых кредитных линий и сумму реально выбранных средств.